## Hoja1
1 | Analisis de la letra del proyecto
2 | Subdivision de tareas | T1
3 | Justificamos porque usamos la entrevista | T2
4 | Justificamos porque usamos el cuestionario | T2
5 | Investigacion de los requerimientos funcionales del programa | T4
6 | Explicacion de los requerimientos funcionales del programa | T5
7 | Investigacion de los requerimientos no funcionales del programa | T2
8 | Explicacion de los requerimientos no funcionales del programa | T7
9 | Definir proposito del proyecto | T2
10 | Definir alcance de la aplicación | T2
11 | Investigar las limitaciones del programa | T2
12 | Formular las limitaciones del programa | T11
13 | Investigacion de cada rol de la metodoliga Scrum | T2
14 | Definimos Roles de Scurm | T13
15 | Modelo Conceptual | T2
16 | D.E.R. de la situación planteada (primera versión) | T15
17 | Esquema Relacional (E.R.) | T16
18 | Pasaje a tablas del E.R | T17
19 | Normalizacion primera forma normal | T18
20 | Normalizacion segunda forma normal | T19
21 | Normalizacion tercera forma normal | T20
22 | Discusion del nombre de la empresa | T2
23 | Determinar nombre de la empresa | T22
24 | Eleccion del estilo del logo | T2
25 | Eleccion de la paleta de colores | T24
26 | Eleccion del eslogan de la empresa | T25
27 | Creacion del logo | T26
28 | Determinación de la actividad de la empresa | T2
29 | Determinación del giro de la empresa | T28
30 | Determinar vision de la empresa | T29
31 | Determinar mision de la empresa | T29
32 | Determinar valores de la empresa | T29
33 | Definir presupuesto para el alquiler de la localidad | T29
34 | Selección de la localidad | T33
35 | Formulacion de la presentacion de la localidad | T34
36 | Discusion de la distribucion de los roles | T2
37 | Determinar los roles de cada uno de los integrantes | T36
38 | Investigacion de cada esctructura de desarrollo | T2
39 | Eleccion de la estructura de desarrollo | T38
40 | Explicacion de la estructura de desarrollo | T39
41 | Investigacion de los elementos fundamentales de un acta de reunion formal | T2
42 | Discusion de la etica utilizada para formular reglas de grupo | T2
43 | Formulacion de las reglas dentro de la empresa | T42
44 | Investigacion de cada ciclo de vida de proyecto de software | T2
45 | Determinacion del ciclo de vida a utilizar a lo largo del proyecto | T44
46 | Formular la explicacion del ciclo de vida | T45
47 | Documentación de Inicio y Planificación | T2
48 | Diseño de las actas de reunion | T2
49 | Diagrama de Gantt hasta la primera entrega | T2
50 | Eleccion de la paleta de colores del login del programa | T2
51 | Discusion del diseño de la ventana de login del programa | T50
52 | Creacion de la ventana del login del programa | T51
53 | Eleccion de la paleta de colores de la ventana de los usuarios administradores del programa | T2
54 | Discusion del diseño de la ventana de los usuarios administradores del programa | T53
55 | Creacion de la ventana de los usuarios administradores del programa | T54
56 | Eleccion de la paleta de colores de la ventana de registro del programa | T2
57 | Discusion del diseño de la ventana de registro del programa | T56
58 | Creacion de la ventana de registro del programa | T57
59 | Eleccion de la paleta de colores de la ventana de ventas del productor | T2
60 | Discusion del diseño de la ventana de ventas del productor | T59
61 | Creacion de la ventana de ventas del productor | T60
62 | Eleccion de la paleta de colores de la ventana de compras del productor | T2
63 | Discusion del diseño de la ventana de compras del productor | T62
64 | Creacion de la ventana de compras del productor | T63
65 | Eleccion de la paleta de colores de la ventana de administrador | T2
66 | Discusion del diseño de la ventana de administrador | T65
67 | Creacion de la ventana de administracion | T66
68 | Eleccion de la paleta de colores de la ventana de fecha de siembra del productor | T2
69 | Discusion del diseño de la ventana de fecha de siembra del productor | T68
70 | Creacion de la ventana de fecha de siembra del productor | T69
71 | Eleccion de la paleta de colores de la ventana de calculadora de siembra del productor | T2
72 | Discusion del diseño de la ventana de calculadora de siembra del productor | T71
73 | Creacion de la ventana de calculadora de siembra del productor | T72
74 | Investigacion de metodos a utilizar en el programa | T2
75 | Implementacion del metodo de fertilización trigo y cebada con Nitrógeno a la siembra y Z2.2 | T74
76 | Implementacion del metodo de fertilización con Nitrógeno en trigo y cebada en Z3.0 | T74
77 | Implementacion del metodo de fertilización con fósforo trigo y cebada | T74
78 | Validacion en campos de letra | T52, T55, T58, T61, T64, T67, T70, T73
79 | Validacion en campos de numero | T52, T55, T58, T61, T64, T67, T70, T73
80 | Desvalidacion de campos vacios | T52, T55, T58, T61, T64, T67, T70, T73
81 | Testeo del prototipo de la aplicación | T78, T79, T80
82 | Discusion de la etica utilizada para formular reglas de grupo | T2
83 | Eleccion del estilo del logo de la cooperativa | T2
84 | Eleccion de la palaeta de colores del logo de la cooperativa | T83
85 | Creacion del logo de la cooperativa | T84
86 | Formulacion de documento de usuarios | T2
87 | Investigacion de topologias de red | T2
88 | Determinacion de topologia de red | T87
89 | Explicacion de la topologia de red elegida | T88
90 | Creacion del diagrama topologico general de la red | T89
91 | Formulacion de medidas del edificio | T91
92 | Eleccion de equipos a utlizar en la instalacion de red | T2
93 | Formulacion del presupuesto de instalacion de red | T92
94 | Creacion del diagrama del edificio central | T2
95 | Creacion del diagrama de los anexos de la cooperativa | T2
96 | Investigacion de la efectividad de los sistemas operativos para servidor | T2
97 | Investigacion de la efectividad de los sistemas operativos para las terminales | T2
98 | Eleccion del sistema operativo para las terminales | T97
99 | Justificar la eleccion del sistema operativo para las terminales | T98
100 | Eleccion del sistema operativo para el servidor | T96
101 | Justificar la eleccion del sistema operativo para el servidor | T100
102 | Investigacion de los roles de usuario que utilizaran las terminales | T2
103 | Explacion de los roles de usuario que utilizaran las terminales | T102
104 | Determinacion de las fechas de reunion | T2